УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Волковысского районного исполнительного комитета

М.Б.Семёнчик

План мероприятий управления образования Волковысского районного исполнительного комитета по подготовке и проведению празднования 75-годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Разработка планов мероприятий по подготовке и празднованию 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. | ноябрь 2018 года | руководители учреждений образования |
| 2. Разработка и внедрение в работу учреждений образования экскурсионных программ по маршрутам истории Великой Отечественной войны | 2018 – 2020 годы | государственное учреждение образования (далее – ГУО) Волковысский районный ЦТиКДиМ, учреждения образования |
| 3. Создание в учреждениях образования организационных комитетов по подготовке и празднованию 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. | ноябрь 2018 года | руководители учреждений образования |
| 4. Организация в музеях и библиотеках тематических выставок, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. | 2018 – 2020 годы | руководители учреждений образования |
| 5. Работа волонтерских отрядов по оказанию помощи ветеранам войны и труда, одиноким и престарелым гражданам, наведению порядка на местах захоронения. | 2018 – 2020 годы | первичные организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» учреждений образования, ГУО «Волковысский центр творчества детей и молодежи» |
| 6. Проведение благотворительных акций «Доброе сердце – ветеранам», «Ваша победа – наша свобода», «Забота», «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «Молодежь – ветеранам!», «Мой подарок ветерану!» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны силами тимуровских и молодежных волонтерских отрядов | 2018 – 2020 годы | учреждения образования |
| 7. Акция «Мы Вас поздравляем, боевые подруги». | 8 марта 2019 г. 8 марта 2020 г. | учреждения образования |
| 8. Обновление экспозиций музеев и музейных комнат, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны. | 2018 – 2020 годы | Учреждения образования |
| 9. Проведение в детских оздоровительных лагерях Недели Памяти, посвященной освобождению Республики Беларусь, Волковысского района от немецко-фашистских захватчиков. | 2018 – 2020 годы | управление образования Волковысского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) |
| 10. Районная спартакиада по летнему многоборью комплекса «Защитник Отечества» среди допризывной молодежи | 2019 – 2020 годы | государственное учреждение «Волковысский районный учебно-методический кабинет», учреждения образования |
| 11. Районная военно-спортивная игра «Зарница» | 2019 год | управление образования райисполкома, районный совет общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» (далее – РС ОО «БРПО») |
| 12. Районная военно-спортивная игра «Зарничка» | 2020год | управления образования райисполкома, РС ОО «БРПО» |
| 13. Проведение Вахт памяти | ежегодно май, февраль | учреждения образования |
| 14. Проведение уроков памяти и мужества | ежегодно май, февраль | учреждения образования |
| 15. Общественно-культурная акция «Дорогами освободителей», посвященная освобождению территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1943 – 1944 годах | 2018 – 2019 годы | учреждения образования |
| 16. Организация экскурсий по памятным местам Беларуси, походов по местам боевой славы | 2019 – 2020 годы | учреждения образования |
| 17. Районный конкурс «Не меркнет летопись побед» | 2019 – 2020 годы | ГУО «Волковысский районный центр туризма и краеведения детей и молодежи», учреждения образования |
| 18. Героико-патриотическая акция «Великой Победе – 75!» | 2019 – 2020 годы | учреждения образования, учреждения дополнительного образования детей и молодежи (далее – УДОДиМ) |
| 19. Конкурс музеев боевой славы учреждений образования «Их подвиг мы в сердце храним» | 2019 – 2020 годы | управление образования райисполкома, ГУО «Волковысский районный центр туризма и краеведения детей и молодежи» |
| 20. Районный туристический слет | май 2019 года май 2020 года | управление образования райисполкома, ГУО «Волковысский районный центр туризма и краеведения детей и молодежи» |
| 21. Патриотический проект «Цветы Великой Победы» | 2019 – 2020 годы | УДОДиМ, учреждения образования |
| 22. Фестиваль пионерской песни «Звонкая Пионерия», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | май 2020 года | управление образования райисполкома, ГУО «Красносельский районный центр творчества детей и молодежи», РС ОО «БРПО» |
| 23. Районный конкурс проектов детского и молодежного видеотворчества «Этих дней не смолкнет слава» | май 2019 года | управление образования райисполкома, ГУО «Волковысский районный центр технического творчества детей и молодежи» |
| 24. Районный конкурс сочинений «Письмо в прошлое» | апрель – май 2019 года | государственное учреждение «Волковысский районный учебно-методический кабинет», учреждения образования |
| 25. Районный конкурс рисунков «Война глазами потомков освободителей» | апрель 2020 года | ГУО «Волковысский центр творчества детей и молодежи», учреждения образования |

Заведующий сектором воспитательной

и социальной работы  управления

образования райисполкома                                                                            С.И.Стачук

СОСТАВ

организационного комитета управления образования Волковысского районного исполнительного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

| Красько П.Е. | - | заместитель начальника управления образования Волковысского районного исполнительного комитета |
| --- | --- | --- |
| Стачук С.И. | - | заведующий сектором воспитательной и социальной работы управления образования Волковысского районного исполнительного комитета |
| Велесик И.М. | - | заведующий государственным учреждением «Волковысский районный учебно-методический кабинет» |
| Кулак И.В. | - | директор государственного учреждения образования «Волковысский районный центр туризма и краеведения детей и молодежи» |
| Волынец Е.Г. | - | директор государственного учреждения образования «Волковысский центр творчества детей и молодежи» |
| Коновалова С.А. | - | директор государственного учреждения образования «Красносельский районный центр творчества детей и молодежи», председатель районного совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» |
| Деркач И.Г. | - | педагог-организатор государственного учреждения образования «Волковысский центр творчества детей и молодежи», куратор районного Молодежного парламента |